## Allgemein
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell | 90%
2016-10-05 | Datenmodell | 100% | Unterschied zwischen konzeptuellen und logischen Modell | Belehrung
2016-10-12 | SprintPlanningMeeting 1 - November | 100%
2016-11-09 | Git Konfigurationsänderungen | 100%
2016-11-16 | SprintPlanningMeeting 2 - Weihnachten | 100%
2016-11-23 | Vorbereitung 2.Sprint -> Backendanforderungen, Zeitplan etc. | 100%
2016-11-30 | Besprechung Webservices | 100%
2016-12-07 | Letzte Unstimmigkeiten beseitigt | 100%
2016-12-14 | Pojektarbeit, siehe einzelerfassung | 100%
2016-12-21 | Abschlussarbeiten Sprint 2 | 80%
2017-01-11 | Sprint 3 Besprechung (TdoT Plakat) | 100%
2017-01-18 | Plakat gemacht | 88%
2017-01-25 | Vorbereitung Sprint 3 | 90%
2017-02-01 | TdoT Vorberreitung | 100%
2017-02-22 | SprintPlanningMeeting 3 - Ostern | 100%
2017-03-01 | Sprint 3 Vorberreitung | 100%
2017-03-08 | Sprint 3 Arbeit | 100%
2017-03-15 | Sprint 3 Arbeit | 100%
2017-03-22 | Sprint 3 Arbeit | 100%

## 01_Dreier
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135
2016-10-19 | MockUps | 100% | 70
2016-10-31 | Xamarin Android - IDE Tests | 100% | 60
2016-11-05 | Entwicklungsumgebung neu konfigurieren | 100% | 120 | Android SDK, Assembly Problems | Updaten von gewissen Assemblies
2016-11-08 | Xamarin Android - Erste Views + Singleton erstellt | 100% | 85
2016-11-09 | Git Konfigurationsänderungen | 100% | 30
2016-11-09 | Xamarin App Development | 100% | 240
2016-11-10 | Erstellen des Abgabedokumentes für Sprint 1 | 100% | 45 | Smartphone macht keine Screenshots | iPhone Fotos vom Android device gemacht
2016-11-30 | Anforderung der Benötigten Webservices an den Backend Lead Developer Weitergeleitet | 100%
2016-12-07 | App Webservices | 30%
2016-12-14 | App Webservices Testing | 50% | 100
2016-12-19 | REST-Tester WPF | 100% | 100
2016-12-21 | REST-Service Layer erweitert | 100% | 100
2017-03-08 | Einlesen in .net Unit Testing | 11% | 100
2017-03-15 | Einführung in .net Unit Testing | 60% | 100
2017-03-22 | Unit Testing | 50% | 100

## 03_Grießer
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Protokollieren, Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135
2016-10-16 | Website - Menulayout | 90% | 45
2016-10-16 | Website - Grundstruktur | 100% | 135 | Verlinkung der einzelnen Bereiche | Controller und Module der Unterseiten einbinden
2016-10-17 | Website - Menulayout | 100% | 30
2016-10-19 | Website - improved Menulayout | 100% | 100
2016-11-01 | Website - Crud Funktionen | 60% | 180
2016-11-02 | Website - Crud Funktionen | 90% | 120
2016-11-05 | Website - Crud Funktionen Test + Bugfixes | 100% | 30
2016-11-09 | Git - Einführung + deployment auf azure |  | 100
2016-11-30 | Canvas | 30%
2016-12-07 | Canvas | 50%
2016-12-14 | Canvas | 100% | 100
2016-12-21 | Fertig mit Sprint 2 - Sprint Abgabe Dokument mit Screenshots gemacht | 100% | 100
2017-03-08 | Glänzt durch Abwesenheit | 110% | 666
2017-03-15 | CanvasCharts in das Dashboard einbauen | 30% | 100
2017-03-22 | CanvasCharts in das Dashboard einbauen | 70% | 100

## 07_Lackner
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135
2016-11-30 | Anforderung der Benötigten Webservices an den Backend Lead Developer Weitergeleitet | 100% | 100
2016-12-07 | App Webservices | 30% | 100
2016-12-14 | Xamarin Forms installiert | 50% | 100
2016-12-19 | MVVM - Pattern in OrderMan-App | 30% | 120
2016-12-21 | MVVM - Pattern in OrderMan-App | 60% | 100
2017-03-08 | Einlesen in .net Unit Testing | 10% | 100
2017-03-15 | Einführung in .net Unit Testing | 60% | 100
2017-03-22 | Unit Testing | 50% | 100

## 09_Leiter
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Protokollieren, Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135
2016-10-16 | Backend Development (CRUD) | 100% | 200
2016-10-17 | Backend Development (Exceptions) | 100% | 80
2016-10-19 | Backend Development (Improvments) | 100% | 90
2016-10-30 | API Document | 100% | 180
2016-11-05 | Bugfixes | 100% | 30
2016-11-09 | Github - Project initialization | 100% | 180
2016-11-11 | Final Backend test | 100% | 20
2016-11-30 | Anforderungen zur Kenntniss genommen | 100% | 100
2016-12-07 | Backend stuff | 100% | 100
2016-12-14 | Authentication | 20% | 100
2016-12-21 | Webservices & SAP/ABAB | 10% | 100
2017-03-08 | Start SAP Einbindung | 20% | 100
2017-03-15 | SAP Einbindung | 40% | 100
2017-03-22 | SAP Einbindung | 70% | 100