## Allgemein
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell | 90%
2016-10-05 | Datenmodell | 100% | Unterschied zwischen konzeptuellen und logischen Modell | Belehrung
2016-10-12 | SprintPlanningMeeting | 100%

## 01_Dreier
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135

## 03_Grießer
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Protokollieren, Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135
2016-10-16 | Website - Menulayout | 90% | 45
2016-10-16 | Website - Grundstruktur | 100% | 135 | Verlinkung der einzelnen Bereiche | Controller und Module der Unterseiten einbinden
2016-10-17 | Website - Menulayout | 100% | 30

## 07_Lackner
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135

## 09_Leiter
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Protokollieren, Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135