## Allgemein
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell | 90%
2016-10-05 | Datenmodell | 100% | Unterschied zwischen konzeptuellen und logischen Modell | Belehrung
2016-10-12 | SprintPlanningMeeting 1 - November | 100%
2016-11-09 | Git Konfigurationsänderungen | 100%
2016-11-16 | SprintPlanningMeeting 2 - Weihnachten | 100%

## 01_Dreier
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135
2016-10-19 | MockUps | 100% | 70
2016-10-31 | Xamarin Android - IDE Tests | 100% | 60
2016-11-05 | Entwicklungsumgebung neu konfigurieren | 100% | 120 | Android SDK, Assembly Problems | Updaten von gewissen Assemblies
2016-11-08 | Xamarin Android - Erste Views + Singleton erstellt | 100% | 85
2016-11-09 | Git Konfigurationsänderungen | 100% | 30
2016-11-09 | Xamarin App Development | 100% | 240
2016-11-10 | Erstellen des Abgabedokumentes für Sprint 1 | 100% | 45 | Smartphone macht keine Screenshots | iPhone Fotos vom Android device gemacht

## 03_Grießer
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Protokollieren, Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135
2016-10-16 | Website - Menulayout | 90% | 45
2016-10-16 | Website - Grundstruktur | 100% | 135 | Verlinkung der einzelnen Bereiche | Controller und Module der Unterseiten einbinden
2016-10-17 | Website - Menulayout | 100% | 30
2016-10-19 | Website - improved Menulayout | 100% | 100
2016-11-01 | Website - Crud Funktionen | 60% | 180
2016-11-02 | Website - Crud Funktionen | 90% | 120
2016-11-05 | Website - Crud Funktionen Test + Bugfixes | 100% | 30
2016-11-09 | Git - Einführung + deployment auf azure |  | 100

## 07_Lackner
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135

## 09_Leiter
OrderM8
Datum | Thema | Fertigstellungsgrad | Min | Problem | Lösung
2016-09-28 | Datenmodell erarbeiten | 90% | 90
2016-10-05 | Protokollieren, Datenmodell erarbeiten | 100% | 90
2016-10-12 | Datenmodell verbessern, Sprint Planning Meeting | 100% | 135
2016-10-16 | Backend Development (CRUD) | 100% | 200
2016-10-17 | Backend Development (Exceptions) | 100% | 80
2016-10-19 | Backend Development (Improvments) | 100% | 90
2016-10-30 | API Document | 100% | 180
2016-11-05 | Bugfixes | 100% | 30
2016-11-09 | Github - Project initialization | 100% | 180
2016-11-11 | Final Backend test | 100% | 20